## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金
主管预算部门 |  | 天津渤海化工集团有限责任公司 |  | 项目实施单位 | 天津渤海职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成2021年学院天津市级骨干专业群建设。 |  |  | 目标1：完成2021年学院天津市级骨干专业群建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 380 | 380 | 380 |  | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：中央补助 | 380 | 380 | 380 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | ——
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设专业群 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定时间 | 2021.7 | 2021-07-01 |  | 5 | 5
|  |  | 采购及建设时间 | 2021.8-2021.11 | 2021-12-01 | 2021年11-12月 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021.12前 | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专业人才培养条件提升费用 | 380万元 | 380万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 专业群服务社会发展能力 | 持续提升 | 持续提升 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 学生培养水平 | 显著提高 | 显著提高 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | —— |  | —— | ——
|  | 可持续影响指标 | 学校专业群人才培养条件 | 显著提高 | 显著提高 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 96% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | 97% | 97% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙皓 |  | 副主任 |  |  | 天津渤海职业技术学院教务处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日