## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目（新建教育用房）
主管预算部门 |  | 天津渤海化工集团有限责任公司 |  | 项目实施单位 | 天津渤海职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:集教育教学、技术研发、社会培训功能为一体的新校区。,目标1:建设成为一个具有独立教学功能环境与化工学院校区。 |  |  | 主要新建综合教学楼项目的勘察，水土保持，勘察审查等工作，优化设计方案
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14935 | 9.67 | 9.67 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 14935 | 9.67 | 9.67 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建实验室中新购设备使用率 | ≥98百分比 | 99百分比 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改善或新建校舍达到规划建设比率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 改造完成周期 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 改造提升200万以上的项目给予支持，新建没有金额限制。 | ≥200万元 | 166.99万元 | 20 | 16.7 | 由于设计单位提供的方案无法满足学院需求，拟解除设计合同，启动EPC招标；
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新校区设施设备使用率 | ≥98百分比 | 98百分比 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95百分比 | 97百分比 | 5 | 5
|  |  | 学生、家长满意度 | ≥95百分比 | 98百分比 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 9670%